## Penalitats
Any tramitació penalitats | Num. exp. | Objecte | Empresa contractada | Sistema Adj. | Data resolució penalitats | Motiu | Import
2020 | 001/19.O | Obra de reforma a l’edifici de Sant Domènec per adaptar-lo als requisits de la llicència d’activitats de la Universitat de Girona (CPV 45214400-4) | EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL | obert (simplificat) | 2020-07-31 | Penalitats fixades als fonaments jurídics, quantificades en 18.305,36 € (IVA inclòs) que es desglossa en 15.128,40 € corresponents a la base imposable més la quantitat de 3.176,96 € corresponent a l’IVA , i l’import de 266,20€ (IVA inclòs) corresponent al lloguer d’un mòdul per magatzem del bar | 18571.56
2020 | 025/16.O | Obres de reforma de l’ala nord-est, planta baixa, de l’edifici “Les Àligues” de la Universitat de Girona (CPA 2008 41.00.40 / CPV 45214400-4) | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU | obert (simplificat) | 2020-09-25 | Penalitats per incompliment contractual en el termini final d'entrega. Nota: aquesta penalitat no es va informar l'any 2020 perquè hi havia obert un procés jurídic | 26,806,69 €
2021 | 018/19.SV | Servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la Universitat de Girona (CPV 50750000-7) | ORONA S.COOP | obert ( NO SARHA) | 2021-10-19 | La imposició de penalitats es regula a la clàusula 23a del plec de clàusules particulars, en les que es disposa que la demora en els terminis parcials o finals poden comportar la imposició de penalitats. Nota: aquesta penalitat es va informar l'any 2021, per import de 1.574,91€, però posteriorment va ser anul·lada per resolució de l'òrgan de contractació | 0
2021 | 006/20.O | Obra de construcció de la nova Sala del Consell de Govern a l’edifici “Les Àligues” de la Universitat de Girona (CPV 45214400-4) – Lot 1 | BILOBA PROJECTUM SL | obert (simplificat) | 2021-10-28 | Danys i perjudicis pels conceptes que consten desglossats en l’informe emès pel cap de projectes i obres del SOTIM de la UdG de data 22 de setembre de 2021 | 13431.84
2022 | 025/16.O | Obres de reforma de l’ala nord-est, planta baixa, de l’edifici “Les Àligues” de la Universitat de Girona (CPA 2008 41.00.40 / CPV 45214400-4) | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU | obert (simplificat) | 2022-07-13 | Declarar la responsabilitat contractual de l’adjudicatària COMSA pels vicis ocults detectats, havent de respondre pels danys i perjudicis derivats del seu incompliment contractual | 950
2022 | 011/20.O | Obra de reforma i l’estudi de seguretat i salut a l’edifici de la Politècnica II situat al Campus de Montilivi de Girona per adaptar-lo a la llicència d’activitat (CPV 45214400-4), | EDISSET OBRES I SERVEIS SL | obert (simplificat) | 2022-01-31 | Indemnització en concepte de danys i perjudicis pels conceptes que consten desglossats en l’informe emès pel cap de projectes i obres del SOTIM de la UdG de data 24 de novembre de 2021 | 13764.68
2023 | 2021-0015 | Subministrament instal·lació de mobiliari per als laboratoris C1-015 i C1-016 a la planta baixa de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, Exp. número UdG-2021-0015, Lot-1 Mobiliari específic de laboratori (CPV 39180000-7) | ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO SA | obert simplificat | 2023-01-27 | Imposició de penalitats per incompliment del termini d’execució. | 6602.97
2023 | 007/20.O | Obra de rehabilitació parcial de les façanes de l’Edifici Politècnica I de la Universitat de Girona (CPV 45214400-4 i 39515100-6) – Exp. 007/20.O – Lot 2 (Proteccions solars interiors (equipament) de les façanes sud-oest | XIUCARGOL GESTIÓ I CONTRUCCIÓ D’OBRES SLU | obert simplificat | 2023-03-20 | Imposició de penalitats per incompliment greu del contracte. Incompliment termini d'execució. | 1916.34
2024 | 13/20.SV | Servei de creació, desenvolupament i posada en funcionament d’una plataforma d’innovació oberta per als ecosistemes innovadors de la demarcació de Girona impulsada per la Universitat de Girona, el pla de comunicació i dinamització de l’ús de la mateixa i el pla de formació i suport als usuaris (CPV 72200000-7) | UTE MUUTOS COPERNIC | obert ( NO SARHA) | 2024-02-08 | Per demora i incompliment greu del contracte. Els conceptes consten desglossats en l’informe emès pel Vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització de la UdG de data 16 de novembre de 2023 | 14297.59
2025 | 2022-0004 | Servei de manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de gas i de sanejament, dels edificis i espais de la Universitat de Girona | URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS, SA | Obert (SARHA) | 2025-01-21 | Incompliment en l'execució. Penalitats relacionades a la resolució de data 21/01/2025 | 5.521,01 €.
2025 | 2022-0013 | Servei de distribució automàtica de begudes calentes i fredes, productes alimentaris sòlids i líquids envasats i material d’oficina, mitjançant màquines expenedores automàtiques a diferents espais de la Universitat de Girona- Lot 1 - Màquines expenedores de productes alimentaris: begudes fredes, begudes calentes i productes sòlids, a diferents espais de la UdG | BELTRAN RAMIREZ, SAU | Procediment restringit ( NO SARHA) | 2025-02-28 | Incompliment en l'execució. Penalitats relacionades a la resolució de data 28/02/25 | 2644.62
2025 | 2022-0013 | Servei de distribució automàtica de begudes calentes i fredes, productes alimentaris sòlids i líquids envasats i material d’oficina, mitjançant màquines expenedores automàtiques a diferents espais de la Universitat de Girona- Lot 2 - Màquines expenedores de productes alimentaris de breu caducitat o durada curta: productes sòlids i líquids i menjars preparats, a diferents espais de la UdG | AUTOMÀTICS COSTA, SL | Procediment restringit ( NO SARHA) | 2025-02-28 | Incompliment en l'execució. Penalitats relacionades a la resolució de data 28/02/25 | 140
2025 | 2024-0003 | Obres d’instal·lació de panells fotovoltaics a la façana sud de les Facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona | ALTERNA RECURSOS ENERGETICOS, SL | Obert simplificat | 2025-05-06 | Incompliment en l'execució. Penalitats relacionades a la resolució de data 06/05/25 | 5283.95
2025 | 016/20.SV | Servei de vigilància i seguretat dels béns i les persones en l’àmbit dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPV 79714000-2) | IB2 SEGURETAT CATALUNYA SL | Obert (SARHA) | 2025-12-09 | Incompliment en l'execució. Penalitats relacionades a la resolució de data 09/12/25 | 2166.3